Приложение к приказу

управления образования

от 11.10.2018 г. № 125/3

**План мероприятий (Дорожная карта) Осинского муниципального управления образования**

**по организации и проведению в 2018-2019 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат исполнения |
| **1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году** | | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9 и ГИА -11 в 2017-2018 учебном году | Август 2018 года | Вахрушкина В.В. | Статистический анализ результатов ГИА |
| 1.2 | Обсуждение на августовских открытых площадках вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ГИА-2018 | Август 2018 года | Осинское МУО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросу повышения качества общего образования |
| 1.3 | Совещание заместителей директоров о результатах ГИА в 2017/2018 учебном году, направлениях и задачах совершенствования подготовки к ГИА в 2018/2019 учебном году | Сентябрь 2018 года | Хахаева М.Г. |
| 1.4 | Совещание руководителей ОУ о результатах ГИА в 2017/2018 учебном году, направлениях и задачах совершенствования подготовки к ГИА в 2018/2019 учебном году | Октябрь 2018 года | Етобаева В.П. | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросу повышения качества общего образования. Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА в основной период. Подготовка их к прохождению ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) по обязательным учебным предметам и предметам по выбору:  - анализ результатов ГИА-9 с целью выявления пробелов в знаниях выпускников;   * разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем; * организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях;   организация работы психологической службы | Август-сентябрь 2018 года | Руководители ОУ | Увеличение числа выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании |
|  |  |  |  |
| 2.2 | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Сентябрь - июнь 2019 годв | Осинское МУО  Руководители ОУ | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников. |
| 2.3 | Обеспечение участия педагогов ОУ в обучающих вебинарах семинарах, практикумах, видеоконференциях, мастер - классах «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА- 11» для учителей-предметников с учетом особенностей 2018 года. | Сентябрь 2018 - июнь 2019 в соответствии с планом ИРО и ИПКРО | Осинское МУО  Руководители ОУ | Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов.  Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 2.4 | Проведение заседаний школьных и районных методических объединений учителей - предметников по вопросам анализа результатов ГИА в 2018 году на основе предметно - содержательного анализа результатов ГИА -9, ГИА - 11. | Октябрь-декабрь 2018 года | Хахаева М.Г.  Руководители ШМО и РМО |
| **3. Организационное сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 3.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА по программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки): | Сентябрь 2018 года | Хамаева Е.В.  Доржиев М.В.  Власова Л.М.  Баирова С.Л. | Обеспечение равных прав участников ГИА |
| - подготовка ППЭ - ОГЭ | Август 2018 года |
| -проведение ОГЭ в установленные Минобрнауки РФ сроки | Сентябрь 2018 года |
| 3.2 | Организация и подготовка к проведению ГИА в досрочный и основной периоды: | В течение учебного года | Етобаева В.П.  Хахаева М.Г. Хамаева Е.В. Руководители ОУ | Обеспечение необходимых условий для проведения ГИА |
| 3.2.1 | Определение пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на базе ОУ (на дому), аудиторного фонда ППЭ | Октябрь-ноябрь 2018 года |
| 3.2.2 | Согласование кандидатур руководителей ППЭ, уполномоченных и членов ГЭК, технических специалистов ППЭ | Октябрь-ноябрь 2018 года |
| 3.2.3 | Назначение ответственных лиц за внесение информации в РИС обеспечения проведения ГИА | Ноябрь 2018 года |
| 3.3 | Проведение совещаний по подготовке и проведению ГИА с руководителями ОУ | В соответствии с планом работы УО |
| 3.4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ОГБУЗ «Осинская районная больница», отдел полиции(дислокация с.Оса) МО МВД России «Боханский» | Декабрь-июнь 2019 года |
| 3.5 | Организация работы по привлечению для работы в ППЭ граждан в качестве общественных наблюдателей | Март – май 2019 года | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ | Обеспечение открытости и прозрачности процедуры проведения экзаменов |
| 3.6 | Обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА - 9, ГИА - 11 по всем учебным предметам | Сентябрь 2018 года  Март –июнь 2019 года | Хамаева Е.В.  Руководители ОУ | Повышение эффективности подготовки к ГИА-2019 |
| 3.7 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9, ГИА - 11 (различных категорий) в 2019 году | До 1 февраля 2019 года  До 1 марта 2019 года | Хамаева Е.В.  Руководители ОУ | Предупреждение ЕГЭ-туризма в Осинском муниципальном районе: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
| 3.8 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755: |  |  | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, проходящих государственную  итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |
| 3.8.1 | - сведения о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года | Д01.02.2019  До 01.03.2019 | Хахаева М.Г.  Хамаева Е.В.  Руководители ОУ |
| 3.8.2 | - сведения об участниках ГИА-9 и ГИА-11 всех категорий (выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники СПО, выпускники, не прошедшие ГИА в предыдущие годы) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и ГИА-11, сведения о форме ГИА-9 и ГИА-11 | До 01.02.2019  До 01.03.2019 |
| 3.8.4- | - отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение 2 дней со дня получения |
| 3.8.5 | - сведения о работниках ППЭ (руководители, ассистенты, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, общественные наблюдатели, уполномоченныепредставители/ члены ГЭК). | Январь, март, май 2019 (в зависимости от этапа) |
| 3.9 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):   * в основной срок;   - в дополнительные сроки | Декабрь 2018, Февраль, май 2019 | Хахаева М.Г.  Хамаева Е.В.  Руководители ОУ | Обеспечение проведения ИС (И), итогового собеседования в соответствии с нормативными документами. |
| 3.10 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах:   * в основной срок;   - в дополнительные сроки | Февраль, Март, май 2019 | Хахаева М.Г.  Хамаева Е.В.  Руководители ОУ |
| 3.11 | Внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования. | Октябрь 2018  Декабрь 2018 |
| 3.12 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка. | Март - июнь 2019 | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ  Руководители ППЭ | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.13 | Участие в апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Ноябрь | Хахаева М.Г.  Хамаева Е.В.  Руководители ОУ | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, участников ГИА |
| 3.14 | Участие в апробациях новых технологий ЕГЭ | По графику Рособрнадзора | Хахаева М.Г. Руководители ППЭ | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, участников ГИА. |
| 3.15 | Участие в апробациях новых технологий ОГЭ |
| 3.16 | Участие в апробации технологии проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классах |
| 3.17 | Участие выпускников 11 классов в мониторинге по математике (профильный уровень). | Декабрь 2018 | Хахаева М.Г.  Хамаева Е.В.  Руководители ОУ | Обеспечение организационных условий проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком. Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
| 3.18 | Участие выпускников 9 классов в пробном экзамене по математике в форме ОГЭ. | Март 2019 |
| 3.19 | Участие выпускников 19 классов в мониторинге по русскому языку | Март 2019 |
| 3.20 | Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению ГИА | Январь - март 2019 | Хахаева М.Г.  Руководители ППЭ Технические специалисты |  |
| 3.21 | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2019 году:   * руководители ППЭ, * уполномоченные представители и члены ГЭК, * технические специалисты ППЭ,   -организаторы ППЭ,  - общественные наблюдатели | По графику РЦОИ | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ  Руководители ППЭ | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, прав участников |
| **4. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 4.1 | Организация работы по информированию о процедуре проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ всех участников и их родителей (законных представителей): | Постоянно | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА в 9-х, 11-х классах, принятия управленческих решений.  Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА- 11 |
| 4.1.1 | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | до 31 декабря 2018 |
| 4.1.2 | - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; |
| 4.1.3 | - о сроках и местах подачи апелляций | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |
| 4.1.4 | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11. |
| 4.2 | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» официального сайта Управления образования в сети «Интернет», размещение информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети «Интернет | В течение года | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ | Информирование выпускников, родителей (законных представителей), общественности по вопросам проведения ГИА в 2019 году |
| 4.3 | Проведение общешкольных родительских собраний, ученических собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА. | Октябрь –май 2019 | Руководители ОУ |
| 4.4 | Обеспечение участия родителей (законных представителей) выпускников 9 и 11 классов в муниципальном родительском собрании | По плану МУО | Етобаева В.П.  Руководители ОУ | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА |
| 4.5 | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов, памяток, нормативных документов, информационных материалов для выпускников | В течение года | Руководители ОУ | Обеспечение Порядка проведения ГИА - 9, ГИА -11, сокращение количества нарушений |
| 4.6 | Подготовка публикаций в СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2018/2019 учебном году | В течение учебного года | Хахаева М.Г. |
| 4.7 | Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей), учителей - предметников | В течение учебного года | Руководители ОУ | Психологическая подготовка участников ГИА к экзаменам |
| **5. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 5.1 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций в части:  - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;  - информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; | В течение учебного года | Етобаева В.П. | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА |
| 5.2 | Проведение адресной работы со школами, показывавшими «низкие результаты» ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:  - разработка планов ОУ по повышению качества образования;  - проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей и педагогических работников |
| 5.3 | Организация консультаций для учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам | В течение учебного года | Руководители ОУ Учителя -предметники |  |
| 5.4 | Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х и 11-х классов и их посещаемости учебных занятий в образовательных организациях, имеющий низкий показатель ГИА-2018 | В течение года | Хахаева М.Г.  Руководители ОУ |  |
| 5.5 | Проведение контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведения ГИА: | Декабрь 2018 - март 2019 | Етобаева В.П. | Проведение ГИА в соответствии с Порядком проведения ГИА |
| - Соблюдение сроков внесения информации в РИС |
| - Выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов в общеобразовательных учреждениях, в ППЭ | В период проведения ГИА |
| - Готовность ППЭ к проведению экзаменов | Май 2019 |